## Hoja 1
| Probabilidad (muy alto, alto, medio, bajo) / Prioridad de 1-5 5 mas alto y 1 la menor | Areas = QA, Analisis,Cliente, Equipo(Hardware), Administración, Desarrollo, Gestión, Personal(de trabajo), Documentación, Seguridad | Impacto alto, medio, bajo
ID | Nombre | Descripción | Probabilidad | Prioridad | Area | Impacto | Causa | Indicador | Prevención | Plan acción(B)
MR-P-1 | Pocas pruebas unitarias | El equipo de desarrollo no le da la importancia necesaria a las pruebas, lo que puede conllevar a problemas | medio | 4 | QA | alto | Pocos QA | Que a lo largo del proyecto se realicen muy pocas o nulas pruebas | Realizar una buena planifiacion del desarrollo del proyecto para que de tiempo realizar las pruebas respectivas | 1- Que se subcontrate personal para realizar pruebas. 2- Contratar mas personal de QA
MR-P-2 | No se toman requerimientos debidamente | Se da un fallo a la hora de tomar los requerimientos ya sea por parte del que los toma como del que los da | alto | 5 | Analisis | alto | Falta de interes o mala comunicacion | Pocas reuniones, o reuniones poco provechosas | Realizar analisis de los requerimientos antes de iniciar el desarrollo | 1-Realizar las reuniones necesarias con el cliente hasta que todo quede en claro. 2- Corregir sobre la marchar (aunque involucre muchas riesgos)
MR-P-3 | Se caen los servidores | Por alguna razon fuera del control de la empresa los servidores dejan de funcionar | baja | 2 | Equipo | alto | Falta de mantenimiento | Que su capacidad de respuesta tienda a la baja | Dar constante mantenimiento a estos | 1- Tener servidores de respaldo. 2- Buscar otro servidor para instanciar todos los datos mientras se arregla el nuestro
MR-P-4 | No se define un alcance | A la hora de la planificacion no se define el alcance deseado para el proyecto | medio | 3 | Analisis | medio | Poca o nula comunicacion con el equipo de trabajo | pocas reuniones con el equipo antes de iniciar el proyecto | Antes de todo proyecto tener una reunion para definirlo | 1-Realizar una junta de emergencia para definir este punto tan impotante
MR-P-5 | No se realizan reuniones con el equipo de trabajo | No se da un monitoreo constante de los avances y problemas de los miembros del equipo | media | 5 | Administración | alto | Deficiente desempeño por parte del PM encargado | Poco o nulo interes por saber como avanza el equipo | Obligar al PM a tener que dar un reporte minimo semanalmente del avance | 1- Indicar a un superior que no se estan realizando las reuniones para que tome acciones. 2-Indicarle al PM la importancia de estas
MR-P-6 | El proyecto dura mas de lo esperado | Se planea para cierto tiempo pero por atrasos se tarda mas en el desarrollo. | alta | 4 | Administración | alto | Mala planifiacion y calculo de tiempos | atrasos desde los primeros sprints | Definir una metodologia para el calculo de los tiempos de las tareas | 1- Realizar una negociacion con el cliente para que extienda el plazo. 2- asumir las penalizaciones que se hayan acordado en el contrato
MR-P-7 | El proyecto dura menos de lo esperado | Se planea para cierto tiempo pero por atrasos se adelanta el desarrollo. | baja | 1 | Administración | bajo | Mala planifiacion y calculo de tiempos | Se terminan sprints antes de los esperado | Definir una metodologia para el calculo de los tiempos de las tareas | 1- Hablar con el cliente y explicar el motivo de que se haya terminado antes. 2- utilizar el tiempo que sobro para realizar mas pruebas
MR-P-8 | El proyecto cuesta más de lo esparado | Se da un presupuesto para el desarrollo pero por atrasos o imprevistos se necesita mas dinero | media | 4 | Administración | alto | Mala planifiacion y calculo de costos | atrasos desde los primeros sprints, o cliente cambiante en peticones | Definir una metodologia para el calculo de costos de desarrollo | 1- Tener un presupuesto de emergencia para casos como este.2- Buscar a otra empresa que quiera invertir en el proyecto
MR-P-9 | El proyecto cuesta menos de lo esperado | Se da un presupuesto para el desarrollo pero se termina necesitando menos de lo estimado | bajo | 1 | Administración | bajo | Mala planifiacion y calculo de costos | Se presupuestan cosas que no se terminan utiizando | Definir una metodologia para el calculo de costos de desarrollo | 1- Hablar con el cliente y explicarle porque el proyecto termino con un costo menor al esperado. 2- Si el contrato lo permite devolver el dinero del cual no se hizo uso
MR-P-10 | No se realizan reuniones con el cliente | Ya sea por falta de interes o por falta de tiempo | alta | 5 | Administración | alto | Interes bajo por parte del cliente | Cuando se intenta reunir, el cliente tiene excusa para no hacerlo | Convenir con el cliente que para que el proyecto tenga exito se deben realizar reuniones constatemente | 1- Indicar al jefe que el cliente no esta aceptando las reuniones pertinentes. 2-hacaerle entender al cliente la importancia de las reuniones
MR-P-11 | Las reuniones no involucran a todo el equipo de desarrollo | Cuando se necesitan tratar temas referentes al proyecto se excluyen a ciertos integrantes en las reuniones aún cuando son parte del proyecto | alto | 5 | Gestión | medio | Se excluyen a algunos miembros del equipo | Los miembros del equipo empiezan a notar la exclusión y afecta su desempeño | Involucrar a todos los miembros del equipo en las reuniones | 1-Informar que la razón por la que no participan en ciertas reuniones es porque se definen cosas en las que no estan trabajando 2-Informar de los asuntos tratados en las reuniones
MR-P-12 | Mala manipulación del equipo de informática a nivel hardware | Los involucrados comen en el área de trabajo y no le dan mantenimiento físico al equipo | bajo | 5 | Personal | alto | No hay cultura de higiene y sentido de responsabilidad en el equipo | Las maquinas empiezan a trabajar lento e incluso se dañan y requieren reparación y esa persona no puede seguir con su trabajo | Poner reglas que no permitan consumir alimentos solidos ni liquidos en el área de trabajo | 1-Hablar de manera respetuosa con el empleado para indicarle que esta mal no cuidar el equipo 2-Tener maquinas que se puedan usar en caso de que a algun empleado se le dañe la suya
MR-P-13 | Problemas entre el grupo de desarrollo | Existen roces entre los integrantes del equipo y no se ayudan mutuamente involucrando lo profesional con lo personal | alto | 4 | Personal | medio | Se mezclan problemas personales con profesionales y la tensión en el ambiente aumenta | Los empleados empiezan a reducir su desempeño en el trabajo porque no se sienten a gusto con el ambiente de las personas que le rodean ya no les motiva o interesa el trabajo | Arreglar las diferencias en cuanto surgan que existan un departamento o autoridad que resuelva estos conflictos | 1-Que el gestor de proyecto sea intermediario y que busque la solución de manera rápida y eficiente 2-Que el gestor de proyecto se encargue de hablar constantemente con su equipo y le pregunte si se siente comodo
MR-P-14 | Perdida de claves de acceso del sistema | No se guardaron las contraseñas en un lugar seguro y ahora no se puede accesar el sistema | bajo | 5 | Seguridad y documentación | alto | No se guardan las claves en nigun sitio | El sistema queda inaccesible | Documentar las claves en lugar seguro y con acceso restringido a ciertos roles | 1-Preguntar si alguno recuerda las contraseñas 2-Recurrir al DB para que otorgue claves de acceso
MR-P-15 | Falla de respaldos hechos | No se realizan respaldos del codigo y informacion en el servidor eficientemente | medio | 4 | Administración | medio | No se hacen respaldos correctos, nadie supervisa como se crean | El sistema falla y se utilizan los utimos respaldos para restablecerlo pero al hacerlo el sistema quieda incompleto y sin estabillidad | Supervisar que los respaldos sean correctos y realizar pruebas de simulación con los mismos | 1-Usar los respaldos que quedaron incorrectos y arreglar lo que no quedo bien 2-Seleccionar el respaldo que este mas completo
MR-P-16 | Ataques informaticos (Hackeos) | No se encriptan datos sensibles y se dan inyecciones en las bases de datos | bajo | 5 | Seguridad | alto | No se encriptan claves y se dieron inyecciones en el código | Robo de información sensible | Encriptar datos sensibles y hacer pruebas | 1-Negociar con el hacker para que no divulgue información 2-Cambiar claves de acceso y contratar a alguien experto en seguridad
MR-P-17 | Perdida de info en las bases de datos | No se hacen respaldos programados de la base de datos, esta falla y no se cuenta con un respaldo estable para restablecerla | alto | 5 | Seguridad | alto | No se hacen respaldos programados | El sistema falla perdiendose información y no existe un respaldo para recuperar la información comprometida | Realizar respaldos periódicos y hacer simulacros de restablecimiento de la base de datos | 1-Informar que se perdió la información y asumir la responsabilidad 2-Buscar si existe alguna referencia de como estaba el sistema antes de la falla para intentar restablecerlo
MR-P-18 | Elegir las herramientas equivocadas para desarrollo | Las herramientas que se seleccionaron para el desarrollo no se adaptan de la mejor manera a las necesidades del proyecto | media | 4 | Analisis | medio | Las herramientas no se adaptan como se desea a las necesidades | Se pierde mas tiempo usando la herramienta ya que muchas cosas en lugar de ayudar a agilizar hacen el proceso mas lento | Analizar muy detalladamente las opciones de herramientas con las que se cuentan para seleccionar la mas eficiente y que mejor se adapte a las necesidades del proyecto | 1-Buscar otra herramienta para ayudar a agilizar el proceso es decir migrar 2-Contratar a un experto que ayude a identificar que hacer con mas criterio y como reducir el impacto en tiempo que se esta dando
MR-P-19 | Que el cliente no pague en el tiempo establecido | El cliente inclumple con el dinero del proyecto | media | 5 | Cliente | alto | El cliente no paga a tiempo | La empleados no quieren seguir trabajando por incumplimiento con los pagos referentes a ese proyecto | Firmar un contrato con fecha limite y cargos judiciales en caso de incumplimiento | 1-Firmar un arreglo de pago con fecha limite 2-Hablar con el cliente para que cumpla con los pagos
MR-P-20 | Un miembro del equipo renuncia | El miembro del equipo renuncia dejando un hueco de personal con el que se contaba para el desarrollo | alto | 3 | Equipo | bajo | Un miembro del equipo de trabajo renuncia del puesto en el que trabaja | Un miembro del equipo presenta la carta de renuncia | Evitar conflictos interpersonales con los miembros del equipo de trabajo | 1-Contratar a otra persona en el area donde se encontraba el empleado anterior. 2- Aumentar salario y otras garantías al anterior empleado
MR-P-21 | Se daña el servidor que almacena los datos | Se da un fallo en alguno de los componentes del hardware del servidor | baja | 4 | Equipo | alto | El servidor deja de funcionar | El servidor no levanta | Dar le mantenimiento tanto en el software como el el hardware | 1-Comprar otro servidor 2-Arreglar el servidor malo
MR-P-22 | Se da robo de equipo | Se viola la seguridad de la empresa y se roban algunos equipos de la empresa | baja | 5 | Equipo | medio | La seguridad de la empresa es vulnerable y se extraen equipos importantes de la empresa | No se encuentran los equipos dentro de la empresa | Aumentar la seguridad de la empresa. | 1-Comprar nuevos equipos 2-Interponer la denuncia y esperar a que se recuperen los equipos extraídos
MR-P-23 | Que se filtre informacion acerca de un proyecto | Algún miembro del equipo de trabajo comunica información sobre el proyecto | media | 3 | Desarrollo | medio | Se filtra información sobre un proyecto en el que estaba trabajando la empresa | Otra empresa comienza a trabajar en un proyecto muy parecido al nuestro con el fin de quitarnos los clientes | Charlas sobre etica y repercuciones de este tipo de acciones | 1-Despedir al empleado si se tiene certeza de quien fue 2-Negociar con la empresa competente
MR-P-24 | El tiempo de respuesta del servidor se vuelve lento | A la hora de realizar consultas el servidor no responde a la velocidad requerida | media | 4 | Equipo | bajo | El servidor no responde a la velocidad promedio | A la hora de realizar alguna consulta tarda mucho tiempo en devolver la petición | Mantenimiento al servidor | 1- Realizar una revisión para diagnosticar el problema 2- Cambiar de servidor
MR-P-25 | El cliente no se involucra en el proyecto | Por falta de tiempo el cliente no participa activamente en el desarrollo del proyecto | media | 5 | Cliente | alto | El cliente no se encuentra en algunas reuniones importantes sobre el proyecto para el cual se trabaja | De 5 reuniones realizadas solo a 1 ha venido | Estar entragando avances del proyecto para que se interese por este | 1- Proponer otro medio para la realización de reuniones 2- Que el cliente ponga la fecha y hora de la reunión
MR-P-26 | No se siguen los estandares planteados | Al inicio del proyecto se plantearon estándares que se iban a utilizar durante todo el ciclo de vida del proyecto, pero por falta de atención no se siguieron | media | 4 | Desarrollo | medio | Se pierden de vista los estandares que se propusioron al inicio del proyecto | De 50 estandares propuestos solo 10 se han utilizado | Tener una persona encargada de realizar este tipo de revisiones constantemente, por ejemplo personal de QA | 1-Agregar los estándares faltantes 2-Quitar algunos de los menos importantes
MR-P-27 | No se cuentan con estandares | Al inicio del proyecto no se definió ningún estandar a utilizar durante el proyecto | baja | 5 | Administración | alto | A la hora de iniciar el proyecto no se tomaron en cuenta los estándares | Las personas encargadas de QA no encontraron ningún estandar aplicado | A la hora de iniciar el proyecto es importante que participe almenos 1 integrante de QA | 1- Agegar los estandades
MR-P-28 | No hay uso de repositorios | No se cuenta con una herramienta para almacenar el código y documentos en la nube | baja | 5 | Desarrollo | alto | No hay un gestor de versiones | Se hace un cambio en el sistema y varias funcionalidades se ven comprometidas con esa nueva implementación, es decir dejan de funcionar | Utilizar un gestor de versiones para que exista la posibilidad de regresar a versiones anteriores | 1-Revisar el codigo detalladamente para encontrar el error 2-Que la persona que incluyo la nueva funcionalidad comente lo que hizo con el equipo para que se resuelva pronto el problema con una comprensión mas clara de los cambios que ocurrieron
MR-P-29 | No se define un lider de equipo | No hay quien lidere el equipo de trabajo por lo que constantemente hay problemas entre los miembros de este | baja | 4 | Equipo | medio | No existe alguien que guie al equipo | A la hora de tomar una desición importante se vuelven complicado decidir ya que todos expone su punto de vista y no existe una persona que elija el mejor | Nombrar a un lider responsable de evaluar las opciones y elegir la mejor cuando se deban tomar desiciones en el equipo | 1-Que alguien de mayor rango tome la desicion aunque no sea miembro de equipo 2-Elegir a la persona de mayor experiencia para que lidere el grupo
MR-P-30 | El diseño no es correcto | A la hora de diseñar el proyecto no se toma en cuenta algunos documentos y modelos de la etapa de análisis, por lo que no se diseña de la mejor manera | media | 5 | Analisis y diseño | alto | No se siguen las etapas correspondientes antes que existen antes de llegar al diseño | Cuando se hacen las pruebas de aceptación se detecta que el modelo de diseño solicitado no corresponde al modelo que se diseño | Seguir todas las etapas correspondientes antes de llegar al diseño y validar que lo que se entiende es lo que hay que hacer | 1-Evaluar detalladamente que se debe cambiar para saber si se puede ajustar o se debe hacer un nuevo diseño desde cero 2-Hacer los cambios correspondientes para ajustar el diseño
MR-P-31 | No existe un medio de comunicación oficial | A lo interno de la empresa no se tiene un canal de comunicacion para los trabajadores | media | 5 | Administración | medio | No se definen los canales de comunicación | A la hora de transmitir información no se sabe por cual medio hacerlo y se pierde registro de información que todo el equipo debió saber ya que no existe un canal oficial ni estandares para la tranmisión de esa información | Definir el canal de información para todos los miembros y a quien invilucrar segun el tipo de información que se debe transmitir | 1-Que el lider defina en ese momento un canal oficial 2-Que se realize una reunión y se exponga cual es la mejor alternativa
MR-P-32 | No se documenta el codigo | Al no existir una documentacion se le dificulta el trabajo a los demas desarrolladores | alta | 4 | Desarrollo | alto | Deficiencia de documentación | Se debe hacer una nueva implementación sobre una funcionalidad existente pero no se cuenta con un codigo bien documentado lo que dificulta la comprensión a los desarroladores | Comentar el codigo correctamente y siguiendo los estandares | 1-Reunirse con quien realizo la funcionalidad anterior para que le explique la funcinalidad 2-Invertir varias horas de desarrollo en enteder el código para poder realizar la nueva funcinalidad
MR-P-33 | Falta de liderazgo por parte del PM | Puede que el PM no de resplado ni motivacion a su equipo | baja | 2 | Gestion | alto | No toma desiciones firmes ni se interesa por el equipo y desarrollo del proyecto | Los miembros del equipo dejan de hacer su trabajo correctamente porque no cuenta con supervisión del lider | Asegurarse que quien el PM tenga experiencia y compromiso necesario | 1-Delegar de su cargo al actual PM y asigarselo a alguien mas 2-Hablar como equipo con el PM y expresar su opinión respecto a la actitud del mismo
MR-P-34 | Mala distribucion de la prioridad de las tareas | Se puede dar prioridad a lo visual y no lo funcional | alta | 4 | Desarrollo | alto | A la hora de distribuir las tareas se le da prioridad a lo visual que a lo funcional | No se avanza en lo funcional | Hacer una buena distribución y administración de tareas | 1- Reacomodar la prioridad de las tareas 2- Agregar más personal al área funcional
MR-P-35 | Nuevos miembros se les dificulta la integracion al equipo | Cuando se integra un nuevo integrante y no se adapta al grupo | baja | 2 | Personal | medio | Al nuevo integrante se le dificulta la integracion con el equipo de trabajo | El nuevo integrante no da un buen rendimiento en el trabajo que realiza | Tener un espacio para poder adaptar los nuevos integrantes a la empresa | 1- Brindar un espacio para converzar y adaptar al nuevo integrante 2- Dar tiempo que él mismo vaya acoplándose
MR-P-36 | No cuentan con capacitaciones para nuevos integrantes | Al integrarse el nuevo miembro se siente perdido en la empresa | baja | 2 | Personal | medio | Al nuevo integrante no se le da la capacitación por lo que se siente perdido en la empresa | El nuevo integrante no da un buen rendimiento en el trabajo que realiza | Dar capacitación a los nuevos integrantes | 1- Capacitar al nuevo integrante 2- Dar tiempo que él mismo vaya acoplándose
MR-P-37 | No cuentan con fuente de energia en caso de que falle el fluido electrico | Si se da una falla eléctrica todo se cae y se pierden horas productivas | baja | 2 | Equipo | bajo | Hay una falla eléctrica | No hay fluido eléctrico, las maquinas, servidores no encienden | Tener almacenada corriente necesaria | 1- Utilizar la energia almacenada en caso de que la haya 2- Reportar el fallo al proveedor del servicio
MR-P-38 | No se le da manteniemiento (actualizaciones) a proyecto ya terminados | No se documenta la información del estado actual de un proyecto que se ha entregado lo que dificulta saber el estado en posibles actualizaciones y como proceder | muy alto | 5 | Documentación | medio | No se tiene docuementación sobre el estado en el que quedó el sistema | A la hora de realizar el mantenimiento del sistema no se encuentra la documentación necesaria | A la hora de entregar un proyecto verificar que este lleve los documentos necesarios | 1- Realizar una revición sobre el estado actual del sistema 2- Reunirse con el equipo que había hecho entrega del sistema para ver en que se puede dar mantenimiento
MR-P-39 | El cliente no sabe lo que quiere | El clente quiere un sistema pero no sabe exactamente porque lo quiere o como desea que sea | muy alto | 5 | Cliente | alto | El cliente se encuentra indeciso sobre lo que quiere desarrollar | A la hora de realizar reuniones no es claro en sus ideas y no tiene una visión específica | Mostrarle algún prototipo sobre el sistema para ver si es lo que realmente necesita | 1- Dejar que se tome un tiempo para pensar en lo que realmente quiere 2- Visitar la empresa y ver la necesidad que ocupa resolver
MR-P-40 | Reducción de funcionalidades por falta de tiempo | Al acercarse la fecha de entrega del producto final, el equipo de trabajo decide reducir las funcionalidades del proyecto, lo cual es incorrecto pues no se cumple por lo que el cliente está pagando | media | 5 | Administración | alto | Mala organización por parte del PM y el equipo en general | La reducción de dichas funcionalidades | Planificar las tareas de cada integrante del equipo, establecer plazos para culminar dichas tareas y contar con un seguimiento adecuado del desarrollo de las mismas | 1- Solicitar una ampliación del plazo por parte del cliente. 2- Contratar personal capacitado o capacitar al existete para lograr una planificación exitosa.
MR-P-41 | Mala administración de recurso humano | Los encargados de asignar desarrolladores, diseñadores y demás integrantes del equipo a un proyecto, no consideran las necesidades del mismo por lo cual asignan menos integrantes de los requeridos. O al contrario, asignan más integrantes de los necesarios resultando esto en un desperdicio del capital. | media | 5 | Administración | alto | Mala organización por parte del encargado de asignar integrantes a los equipos | No se logra culminar con lo establecido por falta de personal | Organizar de manera adecuada a los integrantes de los integrantes de cada equipo, tomando en cuenta las necesidades del proyecto. | 1- Reestructurar los equipos teniendo en cuenta las necesidades del proyecto.
MR-P-42 | Llegada de una pandemia | Riesgos que tienen una baja prioridad pero no nula, pueden llegar a afectar considerablemente el desarrollo de un proyecto. | baja | 3 | Otro | bajo | Fuera del alcance de la empresa | La pandemia | Fuera del alcance de la empresa | 1- Tomar las medidas necesarias para la rápida adaptación a los cambios dictados por el gobierno para enfrentar la pandemia
MR-P-43 | Se cambia el alcance del proyecto en medio desarrollo | Se decide cambiar el alcance del proyecto por determinados motivos, lo cual resulta ser una pérdida de tiempo, trabajo y dinero | baja | 4 | Gestión | medio | El cliente y los encargados de administrar el proyecto deciden cambiar el alcance del mismo por diversas razones | El cambio del alcance del proyecto | Establecer los alcances del proyecto y demás requerimientos del mismo de una forma acertada desde el principio para evitar tener que realizar futuros cambios | 1- Contar con una reunión adecuada con el equipo para explicar los cambios realizados al alcance del proyecto
MR-P-44 | No se realizan las pruebas necesarias | De no realizar las pruebas necesarias, es probable que el proyecto tenga fallos estando en ambiente de producción lo que incurre en tener que relizar correcciones al mismo | alta | 5 | QA | alto | Poca o nula realización de pruebas que permitan detectar posibles fallos en el sistema | Fallo del código que se encuentra en producción | Realizar las pruebas necesarias al código antes de pasarlo al ambiente de producción | 1- Contratar a personal capacitado para realizar las pruebas necesarias del código. 2- Detectar los fallos del código lo antes posible para subir un producto aceptable a producción.
MR-P-45 | No se automatizan algunas pruebas | Esto se traduciría en una pérdida de tiempo, ya que cada vez que se requiera hacer pruebas se tendrían que hacer todas manualmente | media | 4 | QA | medio | No contar con personal capacitado QA | Gasto innecesario de tiempo en la realización de las pruebas | Contratar personal especializado en QA o capacitar a algunos miembros del equipo para que desarrollen esta tarea | 1- Capacitación de algunos miembros para qe desarrollen labores de QA
MR-P-46 | No se documentan las pruebas | Al realizar las pruebas sin documentarlas, no se pueden comparar los resultados obtenidos con los anteriores, lo cual diicultaría realizar análisis de estos resultados | baja | 3 | Documentación | medio | Que no se haya pedido dicho requerimiento y que el encargado de realizar las pruebas no cuente con iniciativa para realizar la documentación de las mismas | Necesitar un respaldo de la realización de las mismas | Establecer requerimientos claros para cada labor de la empresa | 1- Volver a realizar las pruebas (de ser necesario) y esta vez teniendo en cuenta la documentación de las mismas. 2- Establecer como requisito documentar futuras pruebas.
MR-P-47 | No hay apoyo gerencial | Si la gerencia no apoya un determinado proyecto, este no contará con los recursos necesarios para su desarrollo, lo que se traduce en una deficiencia de la producción del mismo | media | 4 | Gestion | alto | Desinterés por parte de la gerencia hacia un proyecto, ya sea porque no va a generar buenas ganancias o bien, porque no se considere que sea exitoso | Poca respuesta por parte de la gerencia ante las solicitudes de un equipo de trabajo | No aceptar proyectos que no se les va a dar importancia, pues se queda mal con el cliente | 1- Una vez aceptado un proyecto se debe llegar a su finalización. 2- Analizar futuros proyectos antes de ser aceptados para evitar el abandono por parte de la gerencia.
MR-P-48 | Se tiene que realizar un cambio drástico en la metodologia de trabajo en la empresa | Dependiendo de la metodología que se utilizaba anteriormente, puede que no se cuente con la documentación adecuada para adaptarse a una nueva metodología de trabajo, lo que afectaría al desarrollo del proyecto | baja | 2 | Administración | medio | La metodología empleada actualmente no esté dando los resultados esperados | Desperdicio de tiempo. Incumplimiento de periodos. | Estudiar los pro y los contra de una metodología antes de decidir emplearla. | 1- Antes de cambiar la metodología, estudiar la necesidad de la misma, ya que se puede optar con emplear la nueva metodología de trabajo para futuros proyectos y terminar los actuales con la metodología con la que se iniciaron. 2- De ser necesario el cambio a una nueva metodología, tener en cuenta todos los imprevistos de dicho cambio y buscar una pronta adaptación a la misma.
MR-P-49 | Desastres naturales. | Debido a un desastre natural, se perdió toda la información de la empresa pues esta estaba almacenada en los equipos de la misma. Por lo anterior se deben tener respaldos en varios lugares. | baja | 5 | Otro | alto | Fuera del alcance de la empresa | El desastre natural | El desastre está fuera del alcance de la empresa Se debería contar con respaldos de toda la información de la empresa | 1- Restablecer los datos perdidos mediante los respaldos
MR-P-50 | Un miembro del equipo sufre un accidente. | Debido a la pérdida de un miembro del equipo, el ritmo de producción disminuirá y más aún si no se cuenta con una persona para reemplazarlo | baja | 5 | Otro | baja | Fuera del alcance de la empresa | El accidente del miembro del equipo | Fuera del alcance de la empresa | 1- Repartir las responsabilidades de la persona entre los demás miembros del equipo mientras se incorpora un nuevo miembro que lo sustituya
MR-P-51 | La calidad del producto final es baja | El cliente no esta satisfecho con el producto entregado | media | 5 | QA | alta | Mal desarrollo a causa de requerimeintos mal formulados | Insatisfacciónpor parte del cliente cuando se presentan los avances | Tener los puntos que se deden desarrollar claros | 1- Constantes reuniones con el cliente. 2- Prologa para arreglar los puntos con los que no se este satisfecho
MR-P-52 | No se tiene un plan B | El equipo no planea que hacer en caso de que se de un imprevisto | media | 4 | Analisis | media | Poca experiencia o negligencia | Que no se sepa como actuar ante situaciones expontaneas e imprevistas | Prever situaciones expontaneas | 1- antes de todo proyecto preveer las situacuones tanto que son mas posibles como las menos posbles que se puedan dar durante el desarrollo
MR-P-53 | Fallo en asignacion de tareas a los miembros del equipo | Se pueden asignar ciertas tareas a personas que no son muy buenas en el área | media | 3 | QA | alta | No conocer al equipo y los puntos altos de cada uno | Deficiencia a la hora del desarrollo | Si se es nuevo en el puesto tomar el tiempo de preguntar cual es el fuerte de cada uno de los integrantes | 1- Hacer que entre los diferentes integrantes se ayuden mutuamente. 2- Hacer una reunion para reubicar a los integrantes en los puntos fuertes de cada uno.