## Hoja 1
Probabilidad (muy alto, alto, medio, bajo) / Prioridad de 1-5 5 mas alto y 1 la menor
Areas = QA, Analisis,Cliente, Equipo(Hardware), Administración, Desarrollo, Gestión, Personal(de trabajo), Documentación, Seguridad
ID | Nombre | Descripcion | Probabilidad | Prioridad | Area
MR-P-1 | Pocas pruebas unitarias | El equipo de desarrollo no le da la importancia necesaria a las pruebas, lo que puede conllevar a problemas | medio | 4 | QA
MR-P-2 | No se toman requerimientos debidamente | Se da un fallo a la hora de tomar los requerimientos ya sea por parte del que los toma como del que los da | alto | 5 | Analisis
MR-P-3 | Se caen los servidores | Por alguna razon fuera del control de la empresa los servidores dejan de funcionar | baja | 2 | Equipo
MR-P-4 | No se define un alcance | A la hora de la planificacion no se define el alcance deseado para el proyecto | medio | 3 | Analisis
MR-P-5 | No se realizan reuniones con el equipo de trabajo | No se da un monitoreo constante de los avances y problemas de los miembros del equipo | media | 5 | Administración
MR-P-6 | El proyecto dura mas de lo esperado | Se planea para cierto tiempo pero por atrasos se tarda mas en el desarrollo. | alta | 4 | Administración
MR-P-7 | El proyecto dura menos de lo esperado | Se planea para cierto tiempo pero por atrasos se adelanta el desarrollo. | baja | 1 | Administración
MR-P-8 | El proyecto cuesta más de lo esparado | Se da un presupuesto para el desarrollo pero por atrasos o imprevistos se necesita mas dinero | media | 4 | Administración
MR-P-9 | El proyecto cuesta menos de lo esperado | Se da un presupuesto para el desarrollo pero se termina necesitando menos de lo estimado | bajo | 1 | Administración
MR-P-10 | No se realizan reuniones con el cliente | Ya sea por falta de interes o por falta de tiempo | alta | 5 | Administración
MR-P-11 | Las reuniones no involucran a todo el equipo de desarrollo | Cuando se necesitan tratar temas referentes al proyecto se excluyen a ciertos integrantes en las reuniones aún cuando son parte del proyecto | alto | 5 | Gestión
MR-P-12 | Mala manipulación del equipo de informática a nivel hardware | Los involucrados comen en el área de trabajo y no le dan mantenimiento físico al equipo | bajo | 5 | Personal
MR-P-13 | Problemas entre el grupo de desarrollo | Existen roces entre los integrantes del equipo y no se ayudan mutuamente involucrando lo profesional con lo personal | alto | 4 | Personal
MR-P-14 | Perdida de claves de acceso del sistema | No se guardaron las contraseñas en un lugar seguro y ahora no se puede accesar el sistema | bajo | 5
MR-P-15 | Falla de respaldos hechos | No se realizan respaldos del codigo y informacion en el servidor | medio | 4 | Administración
MR-P-16 | Ataques informaticos (Hackeos) | No se encriptan datos sensibles y se dan inyecciones en las bases de datos | bajo | 5 | Seguridad
MR-P-17 | Perdida de info en las bases de datos | No se hacen respaldos programados de la base de datos, esta falla y no se cuenta con un respaldo estable para restablecerla | alto | 5 | Seguridad
MR-P-18 | Elegir las herramientas equivocadas para desarrollo | Las herramientas que se seleccionaron para el desarrollo no se adaptan de la mejor manera a las necesidades del proyecto | media | 4 | Analisis
MR-P-19 | Que el cliente no pague en el tiempo establecido | El cliente inclumple con el dinero del proyecto | media | 5 | Cliente
MR-P-20 | Un miembro del equipo renuncia | El miembro del equipo renuncia dejando un hueco de personal con el que se contaba para el desarrollo | alto | 5 | Equipo
MR-P-21 | Se daña el servidor que almacena los datos | Se da un fallo en alguno de los componentes del hardware del servidor | baja | 4 | Equipo
MR-P-22 | Se da robo de equipo | Se viola la seguridad de la empresa y se roban algunos equipos de la empresa | baja | 5 | Equipo
MR-P-23 | Que se filtre informacion acerca de un proyecto | Algún miembro del equipo de trabajo comunica información sobre el proyecto | media | 3 | Desarrollo
MR-P-24 | El tiempo de respuesta del servidor se vuelve lento | A la hora de realizar consultas el servidor no responde a la velocidad requerida | media | 4 | Equipo
MR-P-25 | El cliente no se involucra en el proyecto | Por falta de tiempo el cliente no participa activamente en el desarrollo del proyecto | media | 5 | Cliente
MR-P-26 | No se siguen los estandares planteados | Al inicio del proyecto se plantearon estándares que se iban a utilizar durante todo el ciclo de vida del proyecto, pero por falta de atención no se siguieron | media | 4 | Desarrollo
MR-P-27 | No se cuentan con estandares | Al inicio del proyecto no se definió ningún estandar a utilizar durante el proyecto | baja | 5 | Administración
MR-P-28 | No hay uso de repositorios | No se cuenta con una herramienta para almacenar el código y documentos en la nube | baja | 5 | Desarrollo
MR-P-29 | No se define un lider de equipo | No hay quien lidere el equipo de trabajo por lo que constantemente hay problemas entre los miembros de este | baja | 4 | Equipo
MR-P-30 | El diseño no es correcto | A la hora de diseñar el proyecto no se toma en cuenta algunos documentos y modelos de la etapa de análisis, por lo que no se diseña de la mejor manera | media | 5 | Analisis y diseño
MR-P-31 | No existe un medio de comunicación oficial | A lo interno de la empresa no se tiene un canal de comunicacion para los trabajadores | media | 5 | Administración
MR-P-32 | No se documenta el codigo | Al no existir una documentacion se le dificulta el trabajo a los demas desarrolladores | alta | 4 | Desarrollo
MR-P-33 | Falta de liderazgo por parte del PM | Puede que el PM no de resplado ni motivacion a su equipo | baja | 2 | Gestion
MR-P-34 | Mala distribucion de la prioridad de las tareas | Se puede dar prioridad a lo visual y no lo funcional | alta | 4 | Desarrollo
MR-P-35 | Nuevos miembros se les dificulta la integracion al equipo | Cuando se integra un nuevo integrante y no se adapta al grupo | baja | 2 | Personal
MR-P-36 | No cuentan con capacitaciones para nuevos integrantes | Al integrarse el nuevo miembro se siente perdido en la empresa | baja | 2 | Personal
MR-P-37 | No cuentan con fuente de energia en caso de que falle el fluido electrico | Si se da una falla electricta todo se cae y se pierden horas productivas | baja | 2 | Equipo
MR-P-38 | No se le da manteniemiento (actualizaciones) a proyecto ya terminados | No se documenta la informacion del estado actual de un proyecto que se ha entregado lo que dificulta saber el estado en posibles actualizaciones y como procedes | muy alto | 5 | Documentación
MR-P-39 | El cliente no sabe lo que quiere | El clente quiere un sistema pero no sabe exactamente porque lo quiere o como desea que sea | muy alto | 5 | Cliente
MR-P-40 | Reducción de funcionalidades por falta de tiempo | Al acercarse la fecha de entrega del producto final, el equipo de trabajo decide reducir las funcionalidades del proyecto, lo cual es incorrecto pues no se cumple por lo que el cliente está pagando | media | 5 | Administración
MR-P-41 | Mala administración de recurso humano | Los encargados de asignar desarrolladores, diseñadores y demás integrantes del equipo a un proyecto, no consideran las necesidades del mismo por lo cual asignan menos integrantes de los requeridos. O al contrario, asignan más integrantes de los necesarios resultando esto en un desperdicio del capital. | media | 5 | Administración
MR-P-42 | Llegada de una pandemia | Riesgos que tienen una baja prioridad pero no nula, pueden llegar a afectar considerablemente el desarrollo de un proyecto. | baja | 3 | Otro
MR-P-43 | Se cambia el alcance del proyecto en medio desarrollo | Se decide cambiar el alcance del proyecto por determinados motivos, lo cual resulta ser una pérdida de tiempo, trabajo y dinero | baja | 4 | Gestión
MR-P-44 | No se realizan las pruebas necesarias | De no realizar las pruebas necesarias, es probable que el proyecto tenga fallos estando en ambiente de producción lo que incurre en tener que relizar correcciones al mismo | alta | 5 | QA
MR-P-45 | No se automatizan algunas pruebas | Esto se traduciría en una pérdida de tiempo, ya que cada vez que se requiera hacer pruebas se tendrían que hacer todas manualmente | media | 4 | QA
MR-P-46 | No se documentan las pruebas | Al realizar las pruebas sin documentarlas, no se pueden comparar los resultados obtenidos con los anteriores, lo cual diicultaría realizar análisis de estos resultados | baja | 3 | Documentación
MR-P-47 | No hay apoyo gerencial | Si la gerencia no apoya un determinado proyecto, este no contará con los recursos necesarios para su desarrollo, lo que se traduce en una deficiencia de la producción del mismo | media | 4 | Gestion
MR-P-48 | Se tiene que realizar un cambio drástico en la metodologia de trabajo en la empresa | Dependiendo de la metodología que se utilizaba anteriormente, puede que no se cuente con la documentación adecuada para adaptarse a una nueva metodología de trabajo, lo que afectaría al desarrollo del proyecto | baja | 2 | Administración
MR-P-49 | Desastres naturales. | Debido a un desastre natural, se perdió toda la información de la empresa pues esta estaba almacenada en los equipos de la misma. Por lo anterior se deben tener respaldos en varios lugares. | baja | 5 | Otro
MR-P-50 | Un miembro del equipo sufre un accidente. | Debido a la pérdida de un miembro del equipo, el ritmo de producción disminuirá y más aún si no se cuenta con una persona para reemplazarlo | baja | 5 | Otro
MR-P-51 | La calidad del producto final es baja | El cliente no esta satisfecho con el producto entregado | media | 5 | QA
MR-P-52 | No se tiene un plan B | El equipo no planea que hacer en caso de que se de un imprevisto | media | 4 | Analisis
MR-P-53 | Fallo en asignacion de tareas a los miembros del equipo | Se pueden asignar ciertas tareas a personas que no son muy buenas en el área | media | 3 | QA